## Sheet1
대분류 | 중분류 프로세스 | 내용
주제 선정 | 세부 요구 사항 | Input : 유저가 원하는 여행 사진 1개 , Output : Input 사진을 분석해 어떤 여행 타입을 좋아하는지 서비스 제공
데이터 수집 | 필요 데이터 탐색 | 관광 공사, 실제 관광 관련 서비스에서 분류하고 있는 카테고리, 논문에서 분류해놓은 카테고리 등을 참고해 우리 주제에 맞는 카테고리 도출 Flickr, Eurang, Lonely planet 등 가능한 많은 사이트의 관광 관련 글을 수집(카테고리에 맞는 군의 게시물 목록만 가져오는 등 이상치 최소화) 크롤링한 글을 Word2vec로 학습시킴
| 데이터 수집 방법 | 유랑/Lonely Planet crawling, Flickr API를 통한 Crawling
| 데이터 수집 및 저장 | CSV Format, 관광 카테고리(대분류, 소분류)
전처리 | 데이터 품질 확인 | Input 사진과 도출한 Output 여행 타입이 일치하는지 확인
| 데이터 탐색 | Input 사진의 Google API로 분석한 사진당 키워들 확인, 카테고리 분류를 위해 학습시킨 크롤링 글 확인
| 전처리 대상 데이터 및 방법 | 카테고리 분류를 위해 학습시킨 크롤링의 코로나 관련 글 삭제, '여행 후기' 위주의 글을 가져오고 기타 특수문자는 제거
분석/모델링 | 분석 목표(예측, 그룹 구분 등) | 내 손 안에 있는 사진을 입력하면, 내가 어떤 여행 타입을 좋아하는지 예측해서 알려주는 서비스 예를 들어 패러글라이딩 타는 사진을 넣었을 때, 익사이팅/레저의 여행 타입을 좋아한다고 예측해준다. 차후에 관련 타입의 여행지 추천으로의 서비스 확장도 가능함.
| 분석 방법 | 딥러닝 모델 Google API 등을 활용해 이미지 카테고리 분류 분석 예정 Word2vec의 Similarity 모듈로 이미지 google api와 학습시킨 '관광' 크롤링, 카테고리 분류 간의 단어 유사도 확인
모델 검증 | 모델 검증 방법 | 파라미터 튜닝 과정의 성능 평가 지표(정확성, 정밀도, 재현율 등) 결과값 확인 예정

## Sheet2
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 진행률
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 담당자 | 산출물 | 100% | 2020.3.20 | 2020. 3. 31 | 2020. 4. 7 | 2020. 4 15 | 2020. 4. 22 | PT 발표 전
주제 선정
| 세부 요구사항 정의 |  |  |  | 신승현 | 요구사항정의서 | 100%
| 주제 기술 아이디어 |  |  |  | 구도희, 김외솔 |  | 100%
데이터 수집
| Crawling Code 개발 |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 | 소스 코드
|  | Crawling Code 개발 |  |  | 김외솔 |  | 100%
|  | Crawling Code 활용 |  |  | 신승현, 구도희 |  | 100%
|  | Flickr Text Crawling |  |  | 신승현, 구도희 |  | 90%
| 수집 데이터 저장 |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 30%
데이터 전처리
| 전처리 대상 데이터 탐색 |  |  |  | 구도희 | 데이터 전처리 정의서
| 전처리 프로그램 개발 |  |  |  | 김외솔, 구도희 |  | 100%
|  | Google Api Text Cleansing |  |  | 김외솔 |  | 30%
|  | Crawling Text Cleansing |  |  | 신승현, 구도희 | 소스코드 | 50%
분석/모델링
데이터 Tansformation
AI Images 학습
|  | CNN Google API 이미지 분류 학습 모델 구현 |  |  | 김외솔 | 소스 코드 | 100%
|  | CNN Google API 이미지 분류 학습 모델 적용 |  |  | 신승현, 구도희 |  | 30%
Text 분석
|  | Word2Vec의 Similarity 모듈 활용 |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 0%
웹 서비스 구현
| J-query, JS, Python을 활용한 웹 화면 구현 |  |  |  | 신승현, 구도희 |  | 0%
| Python Code를 챗봇에 적용 |  |  |  | 김외솔, 신승현 |  | 0%
| Web design |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 0%
모델 검증
| 모델 지표 검증 |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 | 성능평가 결과서 | 0%
| 파라미터 튜닝 과정의 성능 평가 지표(정확성, 정밀도, 재현율 등) 결과값 확인 예정 |  |  |  | 김외솔 |  | 0%
Project management
| 문서 담당 (WBS, 회의록) |  |  |  | 신승현 |  | 50%
| PPT 기획 |  |  |  | 김외솔, 구도희 |  | 50%
| 발표 |  |  |  | 구도희, 김외솔, 신승현 |  | 50%