## Sheet1
서비스 산업 데이터를 활용한 머신러닝 분석(A) | [27 empty] | 4차산업혁명 선도인력양성
WBS 작성
팀명 |  | 프로젝트 타이틀
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
[8 empty] | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 80% | 100% | 2일 | 2020-04-06 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-06
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 신승현 | bar: 2020-04-08
| 중간보고 및 확인 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔, 구도희 | bar: 2020-04-15
| 종료보고 및 확인 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔, 구도희 | bar: 2020-04-28
| PPT 기획 |  | 100% |  |  |  | 구도희, 김외솔 | bar: 2020-04-28
| Presentation |  | 100% |  |  |  | All | bar: 2020-04-28
| 문서 담당 관리 |  | 100% |  |  |  | 신승현 | bar: 2020-04-28
| 최종검수 확인 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-28
프로젝트 수행 | 주제 선정 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 신승현 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-11
| 주제 기술 아이디어 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔, 구도희 | bar: 2020-04-06
| 세부 요구사항 정의 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 신승현 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-08
| 데이터 수집 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-07 to 2020-04-11; 2020-04-13 to 2020-04-14
| Web Crawling |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
| Image Crawling Code 개발 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔, 신승현 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-11; 2020-04-13 to 2020-04-15
| Image Crawling Code 활용 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-13
| Text Crawling Code 개발 |  | 100% |  |  |  | 구도희, 신승현 | bar: 2020-04-13
| Text Crawling Code 활용 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-08 to 2020-04-11; 2020-04-13 to 2020-04-16
| 데이터 전처리 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-11; 2020-04-13 to 2020-04-18
| 전처리 대상 데이터 탐색 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 구도희 | bar: 2020-04-11; 2020-04-13
| 주제 통계 근거 |  | 100% |  |  |  | 구도희 | bar: 2020-04-11; 2020-04-13
| Category 선정 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔, 구도희 | bar: 2020-04-11; 2020-04-13
| Image 대상 선정 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔, 신승현 | bar: 2020-04-11; 2020-04-13
| 전처리 프로그램 개발 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-14 to 2020-04-18; 2020-04-20 to 2020-04-21
| Google Api Text Cleansing |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔 | bar: 2020-04-14 to 2020-04-18; 2020-04-20 to 2020-04-21
| Crawling Text Cleansing |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 신승현, 구도희 | bar: 2020-04-14 to 2020-04-16
| 분석/모델링 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔 | bar: 2020-04-21
| AI Images 학습 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-21
| CNN Google API 이미지 분류 학습 모델 구현 |  | 100% |  |  |  | 김외솔 | bar: 2020-04-21
| CNN Google API 이미지 분류 학습 모델 적용 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-21
| Text 분석 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔, 신승현 | bar: 2020-04-22
| Word2Vec의 Similarity 모듈 활용 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-22
| Web Chatbot 기반 웹 서비스 구현 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-23
| JS, J-query, Python을 활용한 웹 화면 구현 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 구도희, 신승현 | bar: 2020-04-23
| Python Code를 Chatbot에 적용 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔 | bar: 2020-04-23
| Web design |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-24 to 2020-04-25
| 모델 검증 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | All | bar: 2020-04-24 to 2020-04-25; 2020-04-27 to 2020-04-28
| 모델 타당성 검증 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 신승현, 구도희 | bar: 2020-04-24 to 2020-04-25
| 파라미터 튜닝 과정의 성능 평가 지표 |  | 100% |  |  |  | 김외솔 | bar: 2020-04-24 to 2020-04-25
| 산출물 제출 |  | 100% |  | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 김외솔 | bar: 2020-04-27