## Sheet1
대분류 | 중분류 프로세스 | 내용
주제 선정 | 세부 요구 사항 | Input : 유저가 원하는 여행 사진 1개 , Output : Input 사진의 카테고리에 맞는 도시 추천 주제 효과 : 외국인에게는 유명한 여행지지만, 한국인은 아직 잘 모르는 지역을 추천해줌으로써 차별화된 여행 서비스 제공
데이터 수집 | 필요 데이터 탐색 | 국내/해외 여행 사이트에서 각각 여행지 도시별로 언급 빈도수가 높은 순부터 10개를 추출 Flickr 에서 여행지 도시 이미지 수집 관광 카테고리 분류를 위해 Flickr 태그 및 타이틀 수집 GoogleAPI or 딥러닝 모델로 Input 사진 카테고리 분류
| 데이터 수집 방법 | 유랑/Lonely Planet crawling, Flickr API를 통한 image & tag/title crawling
| 데이터 수집 및 저장 | CSV Format(추천 도시 list(1: 한국인 多, 2: 외국인 多, 3: 외국인 多 & 한국인 少), 여행지 도시 이미지, 관광 카테고리(대분류, 소분류)
전처리 | 데이터 품질 확인 | 도시별로 이미지가 여행이미지에 맞는 사진들이 크롤링 된 것인지 확인 도시별로 크롤링한 텍스트가 원하는 여행 카테고리에 맞게끔 분류가 될지 확인 Input 사진 및 추천 도시 top10개 도시의 카테고리 분류가 유의하게 나오는 것을 확인하기
| 데이터 탐색 | 도시별 이미지 데이터 10000장 이상 크롤링, 태그 및 타이틀 크롤링
| 전처리 대상 데이터 및 방법 | 이미지 제목 1부터 10000까지 제목 단위 통일, 텍스트 전처리
분석/모델링 | 분석 목표(예측, 그룹 구분 등) | Input 사진의 카테고리(여행 키워드)에 걸맞는 도시 카테고리(키워드)를 뽑아 추천(도시는 외국인들이 많이 가는 도시에서 한국인들이 많이 가는 도시를 뺀 외국인들은 많이 여행하지만, 한국인들은 잘 모르는 도시를 선정한다. 또 한국인들이 많이 가는 도시를 찾기를 원하면 그에 따른 서비스도 추가)
| 분석 방법 | 딥러닝 모델 (Inception V3 등), Google API 등을 활용해 이미지 카테고리 분류 분석 예정 텍스트 전처리, 키워드 빈도 분석, 키워드 네트워크 분석, 토픽 모델링(LDA) 으로 도시 이미지 카테고리 분류 및 선정
모델 검증 | 모델 검증 방법

## Sheet2
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 진행률
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 담당자 | 산출물 | 100% | 2020.3.20 | 2020. 3. 31 | 2020. 4. 7 | 2020. 4 15 | 2020. 4. 22 | PT 발표 전
주제 선정
| 세부 요구사항 정의 |  |  |  | 신승현 | 요구사항정의서 | 100%
| 주제 기술 아이디어 |  |  |  | 구도희, 김외솔 |  | 100%
데이터 수집
| Crawling Code 개발 |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 | 소스 코드
|  | City_name Crawling Code 개발 |  |  | 김외솔 |  | 100%
|  | City_name Crawling Code 활용 |  |  | 신승현, 구도희 |  | 100%
|  | Flickr Image Crawling |  |  | 김외솔 |  | 100%
|  | Flickr Text Crawling |  |  | 신승현, 구도희 |  | 90%
| 수집 데이터 저장 |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 30%
데이터 전처리
| 전처리 대상 데이터 탐색 |  |  |  | 구도희 | 데이터 전처리 정의서 | 0%
| 전처리 프로그램 개발 |  |  |  | 김외솔, 구도희 |  | 0%
|  | Text Cleansing |  |  | 김외솔, 구도희 | 소스코드 | 0%
분석/모델링
데이터 Tansformation
AI Images 학습
|  | CNN Inception V3(or Google API) 이미지 분류 학습 모델 구현 |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 | 소스 코드 | 20%
|  | CNN Inception V3(or Google API) 이미지 분류 학습 모델 적용 |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 0%
Text 분석
|  | 키워드 빈도 분석 |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 0%
|  | 텍스트 네트워크 분석 |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 0%
|  | 토픽 모델링(LDA) |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 0%
웹 서비스 구현
| J-query, JS, Python을 활용한 웹 화면 구현 |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 0%
| Python Code를 챗봇에 적용 |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 0%
| Web design |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 0%
모델 검증
| 모델 지표 검증 |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 | 성능평가 결과서 | 0%
| Robustness 검증 |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희 |  | 0%
PT
| PPT 작성 |  |  |  | 김외솔, 구도희
| 발표 |  |  |  | 김외솔, 신승현, 구도희
| 회의록 및 피드백 정리 |  |  |  | 신승현